## Hoja1
PROYECTO SILVA ABOGADOS
Detalle de meta |  |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre |  |  |  | Enero |  |  |  | Notas
Metas | Encargado | Fecha Inicio | Fecha Fin | Estado | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
Borrador del sitio web
Concepto del sitio | David Magaña | 01 Noviembre - | 10 Noviembre - | En proceso
Estructura del sitio | Cristian Castro | 01 Noviembre - | 10 Noviembre - | En proceso
Diseño del sitio web
Interfaz | Cristian Castro | 12 Noviembre - | 20 Noviembre - | Sin comenzar | [12 empty] | Prevención de retrazo en la interfaz
Proyeccion de usabilidad | David Magaña | 15 Noviembre - | 23 Noviembre - | Sin comenzar | [12 empty] | Ajustes de la usabilidad
Selección de diseño, colores, etc. | David Magaña | 25 Noviemrbe - | 30 Noviembre - | Sin comenzar
Programación
Programación de interfaz | David Magaña | 01 Diciembre - | 03 Enero - | Sin comenzar | [12 empty] | Prevención de retrazo en el código
Programación de usabilidad | David Magaña | 21 Diciemrbe - | 03 Enero - | Sin comenzar
Programacion de diseño | Cristian Castro | 28 Diciembre - | 10 Enero - | Sin comenzar | [12 empty] | Ajustes y Cambios en el diseño
Pruebas del sitio web
Pruebas de interfaz | David Magaña | 12 Enero - | 25 Enero - | Sin comenzar | [12 empty] | Corrección de errores inesperados
Pruebas del sitio web | Cristian Castro | 12 Enero - | 25 Enero - | Sin comenzar | [12 empty] | Corrección de errores inesperados
Entrega de sitio web | David Magaña | 28 Enero - |  | Sin comenzar | [12 empty] | Fecha de entrega del producto terminado
Desarrolladores: Mauricio David Magaña Mercado
Proyecto:
Solicitante: